MARCHE N°0088/M/CAMWATER/DG/CIPM/2025 DU 05 NOVEMBRE 2025 PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°009/AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2025 DU 08 SEPTEMBRE 2025 POUR LA CONCEPTION, LE DEVELOPPEMENT ET LA MISE EN SERVICE D’UNE SOLUTION INFORMATIQUE DE GESTION COMMERCIALE A LA CAMWATER. PROGRAMME D’EXECUTION

| AFREETECH | Ingénieur du marché « Lu et approuvé. Bon pour exécution » | Chef de service du marché « Lu et approuvé. Bon pour exécution » |
| --- | --- | --- |
| Nom et prénom : | Nom et prénom : | Nom et prénom : |
| Le : | Le : | Le : |
| Mention, signature et cachet : | Mention, signature et cachet : | Mention, signature et cachet : |

Suivi et références

|  | Nom | Date | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Rédacteur | Equipe AFREETECH dnz@afreetech.com | 02/12/2025 |  |
| Vérificateur | Responsable qualité qualite@afreetech.com | 18/03/2025 | validé |
| Approbateur | Dominique TOUNA MAMA Chef de mission dominique.tounamama@afreetech.com | 18/03/2025 |  |

| Liste de diffusions |  |
| --- | --- |
| CAMWATER | Maitre d’Ouvrage – Directeur Général Chef Service du Marché – Chef de Division en charge de l’Informatique Ingénieur du Marché – Chef Cellule en charge du Développement des applications |

| Références |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre du document | Description | Rédacteur / Propriétaire | version | Nom du document |
| MARCHE N°0088/M/CAMWATER/DG/CIPM/2025 DU 05 NOVEMBRE 2025 | MARCHE N°0088/M/CAMWATER/DG/CIPM/2025 DU 05 NOVEMBRE 2025 PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°009/AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2025 DU 08 SEPTEMBRE 2025 POUR LA CONCEPTION, LE DEVELOPPEMENT ET LA MISE EN SERVICE D’UNE SOLUTION INFORMATIQUE DE GESTION COMMERCIALE A LA CAMWATER | CAMWATER | V1 | Contrat |

| Suivi des versions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Statut | Auteur | Nature de la modification |
| 0.1 | 02/12/2025 | Création | AFT | Version initiale |

Sommaire

1	OBJET ET CADRAGE DE REFERENCE	7

2	OBJECTIFS DU PROGRAMME D’EXECUTION	8

3	CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET	10

3.1	Contexte	10

3.2	Objectifs	11

3.2.1	Objectif principal	11

3.2.2	Objectifs spécifiques	11

3.2.3	Enjeux	12

3.2.4	Les bénéfices attendus	13

3.3	Critères de succès	15

3.4	Normes et référentiels applicables au projet	16

4	ORGANISATION DU PROJET	17

4.1	Phases principales de projet	17

4.2	Indépendance technologique	17

5	PERIMETRE ET LIVRABLES	18

5.1	Workflow	18

5.2	Gestion Électronique des Documents (GED)	18

5.3	Module de paramétrage	18

5.4	Module de gestion des accès	19

5.5	Facturation et Recouvrement	19

5.6	Principaux processus métier	19

5.7	Agence en ligne	20

5.8	CONTRAINTES INFORMATIQUES	20

5.9	ATTENTES EN COMMUNICATION ET ECHANGE DE DONNSES	21

5.10	SPECIFICATIONS DES PARAMETRES TECHNIQUES A CONSIDERER	21

5.11	GESTION DE LA HAUTE DISPONIBILITE	22

5.12	PROCESSUS COUVERT	23

5.13	INTERFACES PREVUES	23

5.13.1	Interfaces prévues et mécanisme de transition	24

5.13.2	Principe général	24

5.13.3	Reprise et migration des données	25

5.13.4	Interfaces temporaires pendant la phase de bascule	25

5.13.5	Interopérabilité future	25

5.13.6	Documentation et validation	26

5.14	Livrables organisationnels et contractuels	26

5.15	Livrables attendus	27

6	METHODOLOGIE D’EXECUTION	28

6.1	Méthodologie adoptée (agile)	28

6.2	Méthode de gestion des exigences et de validation	29

6.2.1	Exigences identifiées dans les TDR	29

6.2.2	Méthode de gestion des exigences fonctionnelles	30

6.2.3	Méthode de gestion des exigences techniques	31

6.3	Hypothèses et contraintes	32

6.3.1	Hypothèses de réussite	32

6.3.2	Contraintes	32

7	PLANIFICATION ET JALONS	34

7.1	Planning GANTT	34

7.2	Corrélation phases/activités/livrables	35

7.3	Chronogramme des activités	38

7.4	Points de passage obligatoires (revues, tests, validations)	39

8	RESSOURCES  MISES EN OEUVRE	42

8.1	Attributions du personnel clé	42

8.2	Attributions du personnel d’appui	44

9	ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT	45

9.1	Développement et gestion du code source	45

9.2	Intégration continue (CI), branche de fonctionnalité	45

9.3	Intégration et déploiement sur environnement QA (Develop)	45

10	FORMATIONS	46

10.1	Présentation du plan formations	46

10.1.1	Objectifs de la formation	46

10.1.2	Approche pédagogique	46

10.1.3	Modalités pratiques	46

11	SECURITE, CONFIDENTIALITE ET CONFORMITE	47

12	SUIVI, REPORTING ET EVALUATION	49

12.1	Indicateurs de performance (KPI)	49

12.1.1	Indicateurs de délai	49

12.1.2	Indicateurs de qualité	49

12.1.3	Indicateurs de formation et d’accompagnement	49

12.1.4	Indicateurs techniques	50

13	REVISION ET MISE A JOUR DU PLAN	51

14	CONCLUSION	52

Illustrations

Figure 1: Bénéfices financiers	14

Figure 2: Bénéfices opérationnels	15

Figure 3: Bénéfices technologiques	15

Figure 4: Critères de succès	16

Figure 5: Organigramme projet	18

Figure 6: Découpage de projet	20

Figure 7: Phases principales du projet	21

Figure 8: processus couvert	28

Tableau 1: spécifications des paramètres techniques à considérer	25

Tableau 2: Tableau des livrables par phase	31

Tableau 3: Corrélation phase/activités/livrables	39

Tableau 4: Points de passage obligatoire (revues, tests, validations)	43

Tableau 5: sécurité, confidentialité et conformité	51

Tableau 6: Tableau d'indicateurs	54

# OBJET ET CADRAGE DE REFERENCE

Le présent Programme d’Exécution constitue un document de référence opérationnel destiné à encadrer la mise en œuvre effective du projet de conception, de développement et de mise en service d’une solution informatique de gestion commerciale a la CAMWATER. Il est élaboré conformément aux dispositions de l’article 30 du marché, et s’inscrit dans le cadre contractuel.

Son objectif principal est de définir de manière claire les modalités d’exécution, de suivi et de contrôle nécessaires pour garantir la réussite du projet. Il précise également les mécanismes de coordination du projet.

Ce document s’appuie sur :

Les articles 27 et 30 du marché, relatifs aux obligations d’exécution et de contrôle ;

Les Termes de Référence (TDR) du projet, qui fixent le périmètre, les objectifs et les résultats attendus ;

Les engagements contractuels d’AFREETECH et les normes de qualité applicables au présent projet.

En somme, ce document constitue le cadre de pilotage global du marché, garantissant la cohérence entre les exigences contractuelles, les moyens déployés et les résultats attendus. Il sert ainsi de base commune de référence pour l’ensemble des acteurs impliqués dans l’exécution du projet.

# OBJECTIFS DU PROGRAMME D’EXECUTION

Le programme d’exécution du projet a pour objectifs :

Garantir la conformité de l’exécution du marché avec les dispositions contractuelles et les exigences techniques et fonctionnelles définies par la CAMWATER ;

Décrire les moyens humains, matériels, techniques et organisationnels mobilisés pour la conception, le développement, l’intégration, les tests, le déploiement et l’assistance à la mise en service de la solution GESCOM ;

Assurer la maîtrise des délais, des coûts, de la qualité et du périmètre, à travers une planification détaillée, un suivi rigoureux et des mécanismes de validation à chaque étape ;

Structurer la gouvernance et les mécanismes de communication entre les parties prenantes (CAMWATER, prestataire, équipes métiers, équipes SI), afin de garantir un pilotage efficace et une coordination fluide ;

Définir un cadre structuré de mise en œuvre, précisant les activités à réaliser, leurs enchaînements, les responsabilités de chaque acteur et les délais associés ;

Assurer la cohérence et la visibilité sur l’ensemble des étapes du projet, depuis le lancement jusqu’à la mise en production et au transfert de compétences ;

Faciliter la coordination entre les parties prenantes, internes (équipes CAMWATER) et externes (partenaires et prestataires), à travers une organisation claire et des mécanismes de suivi adaptés ;

Garantir le respect des engagements contractuels en termes de délais, de coûts, de qualité et de périmètre fonctionnel ;

Servir de référence opérationnelle et contractuelle pour le pilotage, le contrôle de l’avancement, la gestion des risques, la validation des livrables et la prise de décision.

- De manière spécifique pour ce projet, ce programme d’exécution vise à :

Planifier la réalisation des phases clés : lancement et cadrage, diagnostic de l’existant, analyse et conception, développement et intégration, tests et recette, migration des données, déploiement et accompagnement ;

Organiser les jalons de validation avec la Direction Générale, et les instances de pilotage ;

Définir les modalités pratiques de suivi du projet : reporting hebdomadaire/mensuel, comités techniques et de pilotage, indicateurs de performance, gestion des risques et plans d’escalade ;

Mettre à disposition un outil de communication, de transparence et de coordination pour l’ensemble des acteurs impliqués, garantissant une compréhension partagée de l’avancement, des enjeux et des décisions à prendre.

# CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

## Contexte

Depuis l’arrivée du nouveau Top-Management, CAMWATER a engagé une dynamique de modernisation de ses activités afin de répondre à un double enjeu : garantir aux Camerounais une eau de qualité en quantité suffisante et renforcer la performance financière de l’entreprise. Parmi les priorités identifiées figure l’augmentation et la maîtrise des recettes, en lien direct avec l’amélioration du recouvrement. Or, les systèmes d’information existants ont rapidement montré leurs limites pour atteindre ces objectifs stratégiques.

Dans ce contexte, la Direction Générale a lancé un vaste chantier de refonte de son système d’information, avec pour finalité l’amélioration de la qualité de service et l’optimisation des recettes. Cette modernisation repose sur trois axes majeurs :

- La digitalisation de la relève des compteurs, incluant la télé relève, la préparation de la facturation et le géo référencement ;

- La mise en place d’une plateforme unifiée de paiement digital (PAYWATER), capable de centraliser et sécuriser les paiements à travers les différents opérateurs financiers ;

- Le développement d’une solution intégrée de gestion commerciale (GESCOM), destinée à fluidifier et automatiser l’ensemble des processus métiers.

L’ensemble de ces solutions doit s’interfacer entre elles et avec les systèmes tiers existants, grâce à des API ouvertes et des mécanismes d’échange de données. Le projet GESCOM, en particulier, objet du présent marché, s’inscrit dans une logique de gestion centralisée, fluide et sécurisée des opérations commerciales sur tout le territoire national. Il couvre la gestion des contrats et des dossiers clients, la facturation, le recouvrement, le suivi des stocks et l’administration quotidienne des comptes clients, tout en intégrant les moyens de paiement physiques et électroniques.

## Objectifs

### Objectif principal

L’objectif principal de ce projet est la mise en place d’une solution de gestion commerciale à la 
CAMWATER avec pour objectifs :

- Mettre en place une application de gestion commerciale multi-agences ;

- Dématérialiser le processus commercial ;

- Permettre la gestion des ventes, achats, stocks, clients, fournisseurs et finances ;

- Intégrer un système de gestion des caisses dans les agences ;

- Fournir les interfaces avec les applications tierces ;

- Assurer la remontée automatique des données vers une base de données centrale ;

- Garantir la haute disponibilité et la sécurité des données ;

L’accroissement de la productivité à travers un gain en temps dans le traitement des opérations ;

L’amélioration de la qualité de service et des méthodes de travail.

### Objectifs spécifiques

De façon plus spécifique, ce système vise à :

La conception, l’implémentation, et la mise en service de tous les modules et
fonctionnalités attendues ;

La reprise de données de toutes les applications actuelles et quel que soit le type de format
de données ;

L’exécution des activités de formations et de transfert de compétences de tous les éléments
du projet, code source y compris ;

L’exécution des activités relatives à la conduite du changement ;

L’exécution des activités d’assistance et d’accompagnement pendant l’exécution du projet et
tout au long de la période de garantie.

### Enjeux

Les principaux enjeux de ce projet sont les suivants :

## Les résultats attendus

Au terme de ce projet CAMWATER devra :

Disposer d'un logiciel installé, configuré et paramétré selon les besoins de son activité ;

Disposer de tous ses processus concernés en parfaite automatisation ;

Avoir le personnel formé à l'exploitation du logiciel,

Disposer de tous les documents (au format numérique sous clé et support physiques d'impression couleur bien lisible)

Le progiciel utilisé dans tous les sites de la CAMWATER ;

Le logiciel est interfacé avec les systèmes tiers ;

Les codes sources sont disponibles et transmis à la CAMWATER.

Les indicateurs de résultat sont :

La parfaite intégration dans le système d'information de la CAMWATER ;

Le nombre de personnes autonomes à la prise en main de l'application ;

Les notes attribuées lors des fiches d'évaluation des formations ;

Le nombre d'anomalies et bugs constatés ;

La capacité des services informatique à administrer le logiciel.

Figure 1: Critères de succès

### Les bénéfices attendus

- Les bénéfices attendus dans le projet sont les suivants :

#### Bénéfices financiers

Figure 2: Bénéfices financiers

#### Bénéfices opérationnels

Figure 3: Bénéfices opérationnels

#### Bénéfices technologiques

Figure 4: Bénéfices technologiques

#### Bénéfices organisationnels

Figure 5 : Bénéfices organisationnels

## Les critères de succès du projet

Les critères de succès du projet sont les suivants :

## Normes et référentiels applicables au projet

Les normes qui seront appliquées pour la bonne qualité des livrables sont :

PMI / PMBOK : bonnes pratiques de gestion de projet pour le pilotage, la planification, le suivi des risques et des ressource ;

ISO 21500 – Management de projet : lignes directrices pour la gestion et la gouvernance des projets ;

ISO/IEC 27001 : système de management de la sécurité de l’information, protection des données clients et de l’infrastructure SI ;

ISO/IEC 12207 : processus du cycle de vie du logiciel, couvrant analyse, conception, développement, tests, maintenance ;

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) : bonnes pratiques pour la gestion des services informatiques et support post-déploiement ;

Normes d’interopérabilité et API ouvertes : pour l’échange sécurisé de données entre GESCOM, PAYWATER et les autres systèmes tiers ;

Cahier des charges fonctionnel et technique : définitions des exigences métiers et contraintes techniques ;

Charte SI CAMWATER : règles internes de sécurité, gouvernance et gestion des données ;

Normes internes de qualité et de traçabilité des opérations commerciales : contrôle des facturations, suivi des contrats et des dossiers clients ;

Réglementation nationale sur la protection des données personnelles ;

Règles de marchés publics : respect du contrat CAMWATER et de l’Appel d’Offres National Ouvert (AONO) ;

Méthodologies Agile / Scrum pour le développement itératif et la réactivité aux besoins métiers ;

Standards d’architecture logicielle : modularité, sécurité, scalabilité et évolutivité ;

Gestion documentaire et livrables : normes ISO 9001 pour la qualité documentaire et la traçabilité des livrables.

# GOUVERNANCE ET ORGANISATION DU PROJET

## Organigramme du projet

TASKFORCE

Figure 6 : Organigramme du projet

## Gouvernance du projet

La gouvernance du projet est structurée en plusieurs niveaux :

- La TASK FORCE ou Comité de Pilotage : Ce comité est composé de :

Direction Générale de la CAMWATER ;

Représentant de la maitrise d’ouvrage ;

La maitrise d’œuvre (MOE) ;

Le prestataire.

Le rôle de ce comité est de :

Orienter le projet et valider les grandes décisions stratégiques ;

Arbitrer les priorités et valider les livrables majeurs ;

Suivre l’avancement global et veiller au respect des délais, coûts et objectifs ;

Faciliter la levée des blocages institutionnels ou organisationnels ;

- Comité Technique (COTECH), ce comité est composé de :

Chef de service du marché ;

Ingénieurs des marchés ;

Les représentants techniques/ informaticiens de la CAMWATER ;

L’AMOA (GREENTECH)

Le cocontractant (AFREETECH) ;

Le rôle de ce comité est de :

Assurer le suivi opérationnel du projet ;

Contrôler la conformité des livrables intermédiaires ;

Valider les choix techniques et méthodologiques ;

Préparer les décisions à soumettre au COPIL.

- Équipe projet AFREETECH (MOE) cette équipe est composé de :

Chef de projet ;

Ingénieurs de développement ;

Experts fonctionnels ;

Administrateurs systèmes et bases de données.

Le rôle de cette équipe est de :

Concevoir, développer et intégrer la solution ;

Produire les livrables techniques et fonctionnels ;

Assurer la formation et l’accompagnement des utilisateurs ;

Gérer les risques techniques et opérationnels.

- Le Chef de service du marché a pour rôle :

Assurer le suivi administratif, financier et contractuel du projet ;

Vérifier la conformité des engagements contractuels.

- Les Ingénieurs des marchés ont pour rôle :

Assurer le suivi technique du projet ;

Appuyer le COTECH dans la validation des livrables.

## Fréquences des réunions

La gouvernance du projet ERP repose sur un dispositif de réunions régulières permettant d’assurer un suivi efficace, une concertation permanente et une validation structurée des livrables. Outre les dispositions du plan de communication du projet, nous retenons les fréquences des réunions suivantes :

Comité de pilotage (COPIL) : se réunit une fois par mois, ou selon les besoins, pour valider les livrables majeurs, approuver les orientations stratégiques, arbitrer les décisions importantes et suivre l’état d’avancement global du projet.

Comité Technique (COTECH) : se réunit deux fois par mois, ou selon les besoins, sous la supervision du Coordonnateur du Secrétariat Technique, pour analyser, instruire et amender les livrables produits par l’intégrateur avant leur présentation au Comité de pilotage. Il constitue le principal cadre d’échanges techniques et fonctionnels entre la CAMWATER, l’AMO et l’intégrateur.

Réunions hebdomadaires de coordination : tenues chaque semaine entre la CAMWATER, l’AMO et l’intégrateur. Elles permettent d’assurer un suivi rapproché des activités, de résoudre les points en suspens et de préparer les dossiers destinés au COTECH et au COPIL.

Ateliers métiers et techniques : organisés en fonction des jalons du projet (analyse, conception, tests, recette, formation), ils visent à recueillir les besoins, valider les spécifications fonctionnelles et techniques, et préparer les livrables soumis à validation.

Réunions ad hoc : convoquées à la demande de la CAMWATER, de l’AMO ou de l’intégrateur pour traiter tout point bloquant ou événement nécessitant une concertation rapide.

## Acteurs métiers de la CAMWATER

La réussite d’un tel projet repose également sur la mise en place d’un groupe de travail client bien structuré, qui collaborera étroitement avec nos équipes. On aura notamment :

Une équipe technique composée des informaticiens de CAMWATER ;

Une équipe fonctionnelle pour l’élaboration des règles de gestion ;

Une équipe de recette.

Ce groupe de travail sera composé de points focaux. Ces derniers interviendront durant les ateliers (étude de l’existant, spécifications fonctionnelles, recettes et tests).

## Phases principales de projet

## Les principales phases du projet sont les suivantes :

Figure 6: Phases principales du projet

## Indépendance technologique

Maîtrise totale du code source : CAMWATER conserve la propriété complète de la solution, sans dépendance technique à des frameworks ou outils externes non validés ;

Compatibilité et pérennité : La solution est développée pour être compatible à long terme avec l’infrastructure CAMWATER, garantissant sa stabilité et évolutivité ;

Indépendance de maintenance : Les équipes internes ou tout prestataire futur peuvent maintenir et faire évoluer le système sans restriction ni dépendance à l’intégrateur initial ;

Transparence contractuelle : Toute utilisation d’outils tiers doit être autorisée par CAMWATER, documentée et validée avant intégration, assurant conformité et sécurité juridique.

# PERIMETRE ET LIVRABLES

La solution GESCOM est une plateforme intégrée qui centralise et automatise les processus métiers liés à la gestion des services, à la facturation et au recouvrement. Ses modules interconnectés permettent de gérer les interventions, les réclamations, les équipements et les échanges avec les clients, garantissant fluidité des opérations et fiabilité des données. Elle s’articule autour de plusieurs modules principaux :

## Périmètre fonctionnel

## Workflow

Le module Workflow permet de modéliser et d’automatiser les processus métiers pour optimiser l’organisation et la coordination des activités. Il inclut :

- Modélisateur des processus métier ;

- Modélisateur des écrans dynamiques ;

- Paramétrage des délais et des alertes

## Gestion Électronique des Documents (GED)

Le module GED assure l’archivage, la consultation et le suivi des documents de manière sécurisée :

- Paramétrage des types de documents ;

- Archivage et indexation des documents ;

- Consultation et téléchargement des documents

## Module de paramétrage

Ce module permet de configurer les règles et éléments nécessaires au fonctionnement du système :

- Gestion des règles de facturation ;

- Gestion des familles et sous-familles ;

- Gestion des articles ;

- Gestion de la tarification

## Module de gestion des accès

Ce module assure la gestion des utilisateurs et la sécurité d’accès aux applications :

- Gestion des profils applicatifs ;

- Gestion des profils métier ;

- Gestion des utilisateurs ;

- Affectation des profils (métier / applicatif)

## Facturation et Recouvrement

Ce module couvre l’ensemble du cycle RFR (Relève, Facturation, Recouvrement) et la gestion des équipements :

- Gestion des écarts de consommation ;

- Gestion des équipements : compteurs, modules radio, configuration des compteurs, cadrans mesurés ou calculés ;

- Planification et saisie des données de consommation : planification des campagnes selon différents critères, saisie centralisée ou via outils mobiles ;

- Facturation : divers types et modes de facturation, gestion en masse, suivi et officialisation des factures, édition selon différents modèles ;

- Recouvrement : gestions des caisses, des encaissements et décaissements, suivi des rejets, impayés, relances et génération automatique des documents selon les étapes

## Principaux processus métier

GESCOM gère de nombreux processus liés aux clients et aux interventions :

- Demandes de raccordement : simple, avec abonnement, extension, abonnement seul ou collectif

- Réclamations commerciales : changement de payeur ou d’adresse, domiciliation bancaire, réactivation de branchement, gestion des accords commerciaux, redressement ou annulation de factures, mutations, résiliation, suivi des fraudes, changements d’offre ou d’usage, remboursement d’acompte ou caution

- Réclamations techniques : changement ou pose de compteurs, enquêtes de vérification, étalonnage, problèmes liés aux branchements, redimensionnement ou déplacement de compteurs, gestion des dégâts

- Gestion des interventions terrain : planification et exécution des interventions, gestion du stock, module nomade pour le suivi des interventions et enquêtes terrain

- Gestion des relances et litiges : étapes de relance, coupures, déposes, dossiers précontentieux et contentieux, gestion des irrécouvrables

## Agence en ligne

L’agence en ligne est un portail sécurisé destiné aux clients, offrant un accès direct aux services :

- Consultation des informations personnelles et des données liées au point de livraison

- Historique des relevés et des données techniques du compteur

- Historique et détail des factures, informations tarifaires

- Suivi de l’échéancier de paiement

- Paiement sécurisé en ligne

- Initiation et suivi des réclamations

- Notifications en cas de modification d’une information de gestion

- Mise à disposition des documents de gestion : contrats, engagements de paiement, reçus

## Contraintes informatiques

Il s’agira donc de déployer la solution sur un SGBDR robuste pouvant être déployé sur Windows ou linux. Pour cela l’équipe interne sera mise à contribution pour tout ce qui est administration de base de données.

Par ailleurs :

- L’architecture modulaire de la solution et sa portabilité (multiplateforme) font partie des premiers critères de sélection ;

- Elle devra par conséquent être entièrement intégrée, facilement administrable, basée sur des standards, interopérable, évolutive et largement internationalisée (avec une forte communauté de contributeurs)

- La solution doit impérativement être accessible à la fois via interface web et éventuellement via client lourd

## Attentes en communication et échange de données

Le déploiement de la solution logicielle doit permettre par le canal de l’intégration des modules retenus une possibilité d’échange de données entre ceux-ci. Architecture distribuée avec un fonctionnement autonome et réplication de données régulière des données des sites vers le serveur.

## Spécifications des paramètres techniques a considérer

Tableau 1: spécifications des paramètres techniques à considérer

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Est-ce qu’on utilisera une base unique pour tout le pays ? | Oui |
| Temps maximal tolérable pour la perte de données | 4 heures |
| Temps maximal de reprise après sinistre | 24 heures |
| Nombre maximal d’utilisateurs simultanés | 1 500 |
| Nombre d’utilisateurs prévus | 10 000 |
| Nombre d’administrateurs prévus | 20 |
| Nombre de nouvelles lignes de données par an | 5 000 000 |
| Taille prévisionnelle initiale de la plus grande base de données à récupérer | 2 To |
| Temps de réponse moyen souhaité pour les traitements transactionnels courants | < 2 secondes |
| Temps maximal souhaité pour la production d’un État mensuel (simulation de quittancement, quittancement…) | 3 heures |
| Serveurs de mail disponibles | 3 (Redondance) |
| Nombre d’utilisateurs à former | 100 |
| Nombre d’administrateurs à former | 10 |

## Gestion de la haute disponibilité

Le prestataire proposera des architectures et des solutions permettant de garantir une haute disponibilité du système, et une protection contre la perte accidentelle des données. Le système ne devrait pas s’arrêter plus d’un jour, du fait d’un problème d’un serveur ou du logiciel utilisé.

Le projet couvre également les dimensions transversales suivantes :

La sécurité et la confidentialité des données ;

La traçabilité des opérations ;

La dématérialisation des processus ;

La formation et l’accompagnement des utilisateurs ;

Le support et la maintenance post-déploiement.

## Processus couvert

Figure 7: processus couvert

## Interfaces prévues

La phase d’analyse de l’existant permettra de clarifier les interfaces applicatives possibles et le moyens d’interfaçage ultérieur ainsi que les types d’interfaces utilisateurs (web, mobile, riche).

### Interfaces prévues et mécanisme de transition

La mise en place de la solution GESCOM s’accompagne d’un dispositif d’interfaçage progressif avec l’ensemble des systèmes existants au sein de CAMWATER. Ce dispositif vise à garantir la continuité opérationnelle, à réduire les risques liés à la bascule technologique et à assurer une transition maîtrisée vers le nouveau système. L’approche retenue s’appuie sur un interfaçage structuré et un mécanisme de transition en plusieurs phases.

### Principe général

Le principe général des interfaces prévues dans le cadre du projet GESCOM repose sur une intégration progressive, sécurisée et maîtrisée entre la nouvelle solution de gestion commerciale et les systèmes existants de CAMWATER. L’objectif est de garantir la continuité des opérations tout en assurant une transition harmonieuse vers l’architecture cible.

Cette approche vise à éviter toute rupture de service, préserver l’intégrité des données, minimiser les risques opérationnels et permettre une montée en charge progressive du nouveau système.

La stratégie générale s'appuie sur quatre piliers essentiels :

Interopérabilité maîtrisée : Les interfaces sont conçues pour assurer un échange de données fluide et standardisé  entre GESCOM et les systèmes tiers (PAYWATER, SIG, comptabilité, outils mobiles, portail client.)

Transition progressive : La bascule vers GESCOM se fait par étapes successives : cohabitation temporaire, activation progressive des interfaces, bascule contrôlée, puis stabilisation.
Cette progressivité réduit les risques et facilite l’appropriation par les équipes métiers.

Sécurisation des flux et des données : Toutes les interfaces sont encadrées par des mécanismes de supervision, de journalisation et de contrôle qualité. Les protocoles d’échange garantissent la fiabilité, la confidentialité et la traçabilité des données entre systèmes.

Maintien de la continuité opérationnelle : Pendant toute la période de transition, les activités essentielles (relève, facturation, recouvrement, paiement, intervention terrain) restent pleinement opérationnelles. Aucune interruption de service client ou perturbation des opérations financières n’est admise.

### Reprise et migration des données

La reprise et la migration des données constituent une étape critique du déploiement de la solution GESCOM. Elles visent à assurer la continuité des opérations commerciales et financières de CAMWATER en transférant, avec fiabilité et cohérence, l’ensemble des données essentielles des systèmes existants vers la nouvelle plateforme. Ce processus doit garantir l’intégrité des informations, éliminer les incohérences historiques et permettre une exploitation immédiate du système dans un environnement stabilisé.

### Interfaces temporaires pendant la phase de bascule

Pendant la transition, les anciens systèmes continueront de fonctionner pendant quelques semaines ou mois, le temps de :

migrer toutes les données,

tester GESCOM,

stabiliser les flux,

former les utilisateurs.

Dans cette période, des interfaces temporaires sont obligatoires pour y synchroniser les deux environnements car elles garantissent la continuité du service client.

### Interopérabilité future

La solution GESCOM sera conçue pour garantir une interopérabilité durable avec l’ensemble des applications actuelles et futures de la CAMWATER, grâce à une architecture ouverte et évolutive basée sur des API REST standardisées, documentées et versionnées. Elle adoptera des protocoles d’échange sécurisés (HTTPS, OAuth2, JSON/XML) et un principe de couplage faible permettant l’ajout ou le remplacement de modules sans impact sur le fonctionnement global du système. Cette approche assure la compatibilité avec les plateformes existantes telles que la télérelève et PAYWATER, tout en facilitant l’intégration de futurs services, nouveaux moyens de paiement, solutions IoT, outils analytiques ou portails clients. De plus, le système intégrera des mécanismes de supervision, de journalisation et de tests d’intégration continue, garantissant la fiabilité et la pérennité des échanges inter-systèmes au fil de l’évolution du SI de la CAMWATER.

### Documentation et validation

L’intégrateur élaborera un Plan de migration et de transition détaillé décrivant l’ensemble du processus de transfert des données depuis les systèmes actuels vers la nouvelle solution GESCOM. Ce plan précisera les différentes sources de données existantes, les volumes à traiter, ainsi que les règles de correspondance (mapping) nécessaires pour assurer l’intégration cohérente des informations dans le nouveau modèle de données. Il présentera également les outils, scripts et mécanismes techniques mis en œuvre pour l’extraction, la transformation, le nettoyage et le chargement des données. Enfin, le Plan définira les étapes de validation, incluant les tests pilotes, les contrôles de qualité, les procédures de vérification, ainsi que les modalités de bascule opérationnelle, afin de garantir une migration fiable, sécurisée et conforme aux exigences de la CAMWATER.

## Livrables organisationnels et contractuels

Outre les livrables techniques et fonctionnels explicitement mentionnés dans les Termes de Référence, certains documents à caractère organisationnel et contractuel bien que non listés dans les TDR, constituent des livrables obligatoires car ils conditionnent la bonne exécution et le suivi du contrat. Il s’agit notamment de :

Le Plan d’Exécution du Marché (PEM), qui décrit les modalités de mise en œuvre du projet (gouvernance, planification, organisation, communication, gestion des risques et qualité) ;

Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ), qui définit les mécanismes de contrôle et de validation des livrables.

## Livrables attendus

Tableau 2: Tableau des livrables par phase

| Phase | Livrables |
| --- | --- |
| LANCEMENT ET CADRAGE | Rapport n°1 : Rapport de cadrage |
| DIAGNOSTIQUE DE L'EXISTANT | Rapport n°2 : Rapport d'étude préalable / analyse de l'existant |
| ANALYSE ET CONCEPTION | Rapport n°3 : Rapport de spécifications fonctionnelles ; Rapport n ° 4 : Spécification technique & architecture |
| DEVELOPPEMENT, PARAMETRAGE ET INTEGRATION DE LA SOLUTION | Rapport n° 5 : Rapport de développement |
| TEST, FORMATION ET DEPLOIEMENT | Rapport n° 6 : Rapport de tests et recette ; Rapport de formation |
| MIGRATION DES DONNEES | Rapport n° 7 : rapport de reprise des données |
| SUPPORT ET ASSISTANCE | Rapport n° 8 : rapport d'accompagnement |

# METHODOLOGIE D’EXECUTION

## Méthodologie adoptée (agile)

Depuis plus de 15 ans AFREETECH préconise et met en œuvre une méthodologie agile pragmatique basée sur son retour d'expérience de plusieurs dizaines de projets. Cette démarche reprend les trois piliers d'une méthodologie agile en appliquant les 4 principes fondamentaux.

Figure 8: Méthodologie d'exécution

Chez AFREETECH, notre organisation détaillée et notre méthodologie rigoureuse placent la qualité au cœur de nos préoccupations pour la réalisation sans failles de nos projets. L’implication des acteurs du projet au travers d’une communication réactive et efficace assure la maîtrise des risques. Nous mettons à disposition des outils de gestion de projet qui permettent entre autres de faciliter les échanges avec les utilisateurs majeurs, de déclarer et suivre les demandes/anomalies et d’élaborer des tableaux de bord pour les différentes phases.

La tenue de réunions régulières en interne, associée à des livraisons continues (sprints), permet une maitrise parfaite du planning, des charges et des ressources, évitant ainsi tout décalage par rapport aux spécifications. Durant chaque sprint, la participation active du Client permet de prioriser les modifications à réaliser et à intégrer dans la prochaine sous-version, de manière cohérente et optimale par rapport à son métier. Les sprints (itérations) de 2 à 4 semaines permettent une plus grande maîtrise de l’évolution du projet et induisent une gestion anticipée des risques. Les problèmes rencontrés sont ainsi directement traités sans attendre la fin du projet : c’est la puissance de notre méthodologie agile, l’intégration participative.

Figure 9: Méthodologie incrémentale

Tout écart à la méthodologie incrémentale dans un projet de mise en place d’un logiciel est voué à l’échec. L’absence des modèles prédéfinis dans le cahier des charges, le manque de détails sur les processus métiers et les interactions entre modules engendrent un risque élevé d’écarts avec les besoins réels.

## Méthode de gestion des exigences et de validation

### Exigences identifiées dans les TDR

Interface multilingue ;

Fonctionnement Offline/online avec synchronisation ;

Système de droits d’accès par profil utilisateur ;

Respect des normes de sécurité (chiffrement SSL, RGPD) ;

Maintenance et support local prévus (support au niveau national pour les agences et au niveau des agences pour les clients).

### Méthode de gestion des exigences fonctionnelles

Exigence : La solution GESCOM doit être ouverte, modulaire et permettre l’échange de données entre ses modules ainsi qu’avec des systèmes tiers, notamment via des API pour les paiements en ligne (Orange Money, MTN Mobile Money, Express Union et cartes bancaires) et d’autres intégrations tierces.

Précision : Les TDR précisent que l’ouverture se traduit par la capacité à exposer et consommer des API/services web et par une architecture distribuée favorisant l’interopérabilité, sans imposer une implémentation stricte d’une SOA.

Méthode de gestion fonctionnelle :

GESCOM sera conçu comme un système multi-agences, composé de modules métiers (gestion des ventes, achats, stocks, clients, fournisseurs, finances et caisses) permettant les échanges de données via des API et services web. Certaines API seront spécifiques à un module, tandis que d’autres couvriront des fonctions transverses, telles que la facturation, le recouvrement et les paiements.

La solution intégrera les API des prestataires de paiement Orange Money, MTN Mobile Money, Express Union et les cartes bancaires, tout en assurant la remontée automatique des données vers la base centrale.

Un catalogue de services documenté et une politique de droits d’accès par profil utilisateur seront fournis pour sécuriser et gouverner les échanges entre modules et avec les systèmes tiers, conformément aux normes de sécurité (SSL, AES-256, journalisation) et aux exigences réglementaires de la CEMAC.

L’architecture cible combine centralisation et autonomie locale : au siège, un serveur web, des API, un Active Directory central et un stockage sécurisé, supervisés par un administrateur, et dans chaque agence, une base locale, un serveur web et un Active Directory pour assurer continuité, résilience et fonctionnement offline/online avec synchronisation.

La gouvernance fonctionnelle comprendra également des procédures de tests, validation et documentation, incluant les captures d’écran des APIs et tableaux de bord de suivi des partenaires, afin de garantir la conformité et la traçabilité des services.

### Méthode de gestion des exigences techniques

Exigence : La solution GESCOM doit garantir la haute disponibilité, la sécurité des données, la performance multi-agences et la conformité aux normes techniques et réglementaires en vigueur.

Méthode de gestion technique :

Architecture centralisée et modulaire : Le système combine une infrastructure centrale au siège (serveur web, stockage, Active Directory central, API, pare-feu, supervision) avec des composants locaux dans chaque agence (base de données locale, serveur web, Active Directory local et postes de caisse). Cette organisation assure résilience, autonomie locale et continuité du service, tout en centralisant les données pour sécurisation et pilotage.

Interopérabilité et API : Les modules internes et les systèmes tiers (paiements mobile money et cartes bancaires) interagiront via des API sécurisées et documentées, avec un catalogue de services et une politique d’habilitation définissant les droits d’accès selon le profil utilisateur.

Sécurité et conformité : Les données sensibles seront protégées par chiffrement AES-256, les échanges par SSL, et toutes les opérations feront l’objet d’une journalisation pour audit. Les flux techniques respecteront les exigences réglementaires de la CEMAC.

Performance et disponibilité : Le système sera dimensionné pour supporter les opérations simultanées sur toutes les agences et permettra le fonctionnement offline/online avec synchronisation automatique vers la base centrale.

Maintenance et support : Des procédures de maintenance locales et centrales seront mises en place pour assurer support et dépannage sur tout le territoire national, garantissant la continuité opérationnelle.

Tests et validation technique : Des tests de charge, sécurité, intégrité des données et conformité seront réalisés à chaque étape, avec restitution de preuves documentaires (captures d’écran, rapports de tests, tableaux de bord de suivi).

## Hypothèses et contraintes

### Hypothèses de réussite

Plusieurs conditions sont nécessaires à la réussite de ce projet :

Figure 10: Condition de réussite du projet

### Contraintes

Comme pour tout projet, les contraintes du projet GESCOM sont d’ordres organisationnel, technique, fonctionnel et temporel. Elles concernent aussi bien la disponibilité des ressources humaines et matérielles, la qualité et l’accessibilité des données, que les délais de réalisation et de validation.

Des contraintes spécifiques à chaque sous-projet ont été identifiées, ainsi que des contraintes transversales l’ensemble du projet. Leur identification permet d’anticiper les risques, de mieux planifier les activités et de définir des mesures d’atténuation appropriées afin de garantir la réussite du projet dans le délai imparti.

#### Contraintes transversales

Elles conditionnent la réussite globale du projet GESCOM et nécessitent une attention particulière tout au long de son exécution :

Contraintes techniques :

Garantir la fiabilité, la performance et la sécurisation des infrastructures physiques et logicielles (salles serveurs, réseau, bases de données) ;

Gérer les risques de compatibilité et d’interopérabilité entre les systèmes existants (télé-relève, PAYWATER, systèmes tiers) et la nouvelle solution GESCOM ;

Assurer la continuité des opérations commerciales, notamment durant les phases critiques de migration et synchronisation offline/online ;

Respecter les normes de sécurité (chiffrement AES-256, SSL, RGPD, exigences CEMAC) sur l’ensemble des flux et données.

Contraintes sur les délais :

Durée contractuelle strictement limitée, nécessitant une gestion rigoureuse du planning et une anticipation des risques de retard ;

Dépendance aux phases de validation fonctionnelle, technique et aux recettes qui peuvent allonger le calendrier si des non-conformités sont détectées ;

Contraintes liées à la mise en exploitation des solutions et infrastructures dans les délais impartis pour garantir la continuité du service au niveau national.

Contraintes fonctionnelles :

Couvrir exhaustivement l’ensemble des processus métiers CAMWATER : gestion commerciale, recouvrement, facturation, stocks, finances, multi-agences ;

Gérer la résistance au changement des utilisateurs par un accompagnement et une formation adaptés et renforcés ;

Aligner les processus métiers avec les standards techniques et fonctionnels de GESCOM, ce qui peut impliquer des ajustements organisationnels internes ;

Intégrer et maintenir des interfaces performantes et sécurisées avec les prestataires de paiement et autres systèmes tiers.

Contraintes liées aux outils :

Maintenance et support local à assurer sur l’ensemble du territoire, avec une documentation complète et des procédures clairement définies.

# PLANIFICATION ET JALONS

## Planning GANTT

## Corrélation phases/activités/livrables

La planification du projet GESCOM repose sur une structuration par phases, chacune donnant lieu à la production de livrables clairement identifiés et validés selon le circuit contractuel. Cette approche garantit la traçabilité entre les activités réalisées et les résultats attendus, tout en permettant un suivi rigoureux de l’avancement du projet. Les principales phases, activités et livrables sont corrélées comme suit :

Tableau 3: Corrélation phase/activités/livrables

| Phase du projet | Activités principales | Livrables associés | Délais |
| --- | --- | --- | --- |
| LANCEMENT ET CADRAGE | -Préparation de la réunion de lancement ; -Réunion de lancement ; - Rédaction du rapport de cadrage ; - Mise à disposition des environnements de travail - Validation du Plan d’Exécution du Marché (PEM) et du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) - Validation du rapport de premier établissement - Validation du plan de communication - Validation du plan de risque | -Rapport n°1 : Rapport de cadrage ; Plan d’exécution du marché validé ; - Plan d’assurance qualité validé ; - Plan de communication. | Mois 1 |
| DIAGNOSTIQUE DE L’EXISTANT | - Programmer les entretiens ; -Préparer le guide des entretiens ; - Tenue des entretiens ; - Rédaction des rapports. | Rapport n° 2 : Rapport d'étude préalable / analyse de l'existant | Mois 1 |
| ANALYSE ET CONCEPTION | - Conception de la solution ; - Conception de l'architecture ; - Rédaction des rapports. | Rapport n°3 : Rapport de spécifications fonctionnelles Rapport n°4 : Spécification technique & architecture | Mois 2 |
| DEVELOPPEMENT, PARAMETRAGE ET INTEGRATION DE LA SOLUTION | -Développement et paramétrage de la solution - Intégration et interfaçage ; - Test unitaire ; - Test d'intégration ; - Rédaction des documents. | Rapport n° 5 : Rapport de développement | Mois 5 |
| TEST, FORMATION ET DEPLOIEMENT | - Préparation des tests ; - Exécution des tests ; - Recette provisoire ; - Préparation des formations ; - session de formation ; - Rédaction du rapport de formation ; - Déploiement de la solution ; - Test en production. | Rapport n° 6 : Rapport de tests et recette Rapport de formation | Mois 6 |
| MIGRATION DES DONNEES | - Méthodologie de migration ; - Extraction des données ; - Nettoyage des données ; -Migration des données. | Rapport n° 7 : rapport de reprise des données | Mois 7 |
| SUPPORT ET ASSISTANCE | -Assistance et accompagnement ; - Recette définitive. | Rapport n° 8 : rapport d'accompagnement | Mois 7 |

Chaque phase s’achève par un jalon de validation formalisé par un procès-verbal signé des parties prenantes conformément aux dispositions contractuelles. L’atteinte de ces jalons conditionne le passage à la phase suivante ainsi que les paiements prévus au calendrier d’exécution.

## Chronogramme des activités

## Points de passage obligatoires (revues, tests, validations)

Le projet GESCOM – CAMWATER est structuré autour de points de passage obligatoires visant à garantir la qualité, la conformité et la traçabilité des travaux réalisés par l’intégrateur.
Ces points constituent les jalons contractuels et techniques permettant d’autoriser le passage d’une phase à la suivante, conformément aux articles relatifs à la planification, à la qualité et à la validation des livrables.

Les principaux points de passage obligatoires sont les suivants :

Tableau 4: Points de passage obligatoire (revues, tests, validations)

| Type de point de passage | Objectif | Moments clés | Livrables concernés/validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Revue de lancement | Valider l’organisation globale du projet, la méthodologie, le plan d’exécution, le plan de communication et la gestion des risques. | À la fin de la phase de cadrage. | -Rapport n°1 : Rapport de cadrage ; -Plan d’Exécution du Marché (PEM) validé -Plan d’Assurance Qualité (PAQ) validé -Plan de communication validé |
| Revue d’analyse fonctionnelle | S’assurer que les besoins métiers CAMWATER (gestion commerciale, stocks, recouvrement, multi-agences) sont correctement traduits en spécifications fonctionnelles et techniques. | À la fin de la phase de diagnostic et analyse. | -Rapport n°2 : Rapport d’étude préalable / analyse de l’existant ; -Rapport n°3 : Spécifications fonctionnelles ; -Maquettes des modules |
| Revue de conception et paramétrage | Vérifier la conformité des développements spécifiques, du paramétrage des modules et des interfaces (API, paiements) avant tests. | À la fin de la phase de conception et paramétrage. | -Rapport n°4 : Spécifications techniques et architecture ; -Documentation technique Rapports de tests unitaires |
| Tests d’intégration et recette fonctionnelle | Valider le fonctionnement global des modules, la conformité aux exigences métiers, la robustesse technique et la sécurité des données. | Avant le déploiement sur l’ensemble des agences. | -Rapport n°5 : Rapport de développement ; -Rapport n°6 : Rapport de tests et recette ; -Fiches de correction des anomalies |
| Revue de formation et déploiement | Vérifier la disponibilité des environnements, la formation des utilisateurs et la conformité de la mise en production multi-agences. | Pendant la phase de bascule et déploiement progressif. | -Rapport n°6 : Rapport de tests et recette ; -Rapport de formation -Manuel utilisateur -Supports de formation -Checklist de migration |
| Revue de migration des données | Assurer la reprise complète, correcte et sécurisée des données existantes vers le nouveau système. | Pendant la phase de migration des données. | -Rapport n°7 : Rapport de reprise des données ; -Scripts et procédures de migration. |
| Revue de support et assistance / clôture | Formaliser la réception définitive, le transfert complet de compétences, la documentation finale et la clôture administrative du projet. | À la fin de la phase de garantie et du projet. | -Rapport n°8 : Rapport d’accompagnement ; -PV de réception définitive ; -Documentation complète et transfert du code source. |

Ces revues et validations donnent lieu à des procès-verbaux signés par les parties concernées  et intégrés au dossier qualité du projet.

Aucune phase ne peut être considérée comme achevée sans la validation formelle du point de passage correspondant.

# RESSOURCES  MISES EN OEUVRE

## Attributions du personnel clé

| Profil |  | Poste | Attribution |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominique TOUNA MAMA | Chef de mission |  | Coordonner l’ensemble du projet ; Réaliser l’expression des besoins en amont ; Définir et planifier le projet ; Conduire les activités d’évaluation de l’existant ; Rédiger les outils de gestion ; Faire appliquer les règles et les procédures propres au domaine documentaire ; participer au développement de la solution. |
| Brian MPAFE | Assistant Chef de mission |  | Assister le chef de mission dans le pilotage et le suivi du projet ; Participer à la planification et au suivi des tâches ; Assurer le suivi des livrables et des indicateurs de performance ; Coordonner les communications entre les équipes et les agences. |
| Lilian PRUD’HOMME | Architecte |  | Concevoir l’architecture globale de la solution GESCOM ; Définir les interfaces avec les systèmes tiers et les API ; Valider la conformité technique avec les standards de sécurité et de performance Assurer la documentation technique et les bonnes pratiques de déploiement. |
| Armel MEBANDE | Spécialiste en sécurité des systèmes d’information |  | Définir la politique de sécurité de l’application et de la base de données ; Mettre en place les mécanismes d’authentification et de gestion des accès ; Assurer la protection des données sensibles et la conformité réglementaire ; Contrôler les flux et les sauvegardes pour garantir la disponibilité et l’intégrité des données. |
| Yohan OWATTA | Spécialiste en base de données |  | Concevoir et paramétrer la base de données centrale ; Optimiser les performances et la haute disponibilité ; Gérer la migration et la reprise des données existantes ; Mettre en place les sauvegardes et la réplication des données. |
| Cyrille EPIE | Développeur 1 |  | Développer les modules de gestion des clients, contrats et dossiers ; Intégrer les fonctionnalités de facturation et complément de facturation ; Participer aux tests unitaires et fonctionnels ; Rédiger la documentation technique associée aux développements. |
| Calvin TALLE | Développeur 2 |  | Développer les modules de gestion des stocks, achats et finances ; Intégrer les interfaces avec les applications tierces et les API de paiement ; Participer aux tests et au débogage ; Documenter le code et les procédures techniques. |
| Marcien FOUDA | Développeur 3 |  | Développer les fonctionnalités de gestion multi-agences et centralisation des données ; Assurer l’intégration avec les systèmes existants et la plateforme PAYWATER ; Participer aux tests et validation des modules ; Assurer la maintenance corrective et évolutive pendant la phase pilote. |
| Henry HABA | Développeur 4 |  | Développer les interfaces utilisateur et modules front-end ; Veiller à la convivialité et à l’ergonomie de l’application ; Participer aux tests et corrections de bugs ; Contribuer à la formation des utilisateurs et au support technique. |

## Attributions du personnel d’appui

| Profil |  | Poste | Attribution |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadine KAMENI | Expert fonctionnel commercial et marketing |  | Analyser et formaliser les besoins métiers liés à la gestion commerciale et marketing ; Définir les règles de gestion des ventes, abonnements, contrats et facturation ; Participer à la conception fonctionnelle des modules GESCOM ; Assurer la cohérence entre les processus métier et la solution informatique ; Contribuer à la rédaction des cahiers de tests fonctionnels ; Participer à la formation des utilisateurs finaux sur les aspects fonctionnels. |
| Michel SOPOKAM | Contrôleur qualité |  | - Définir les normes et procédures qualité applicables au projet ; - Élaborer et suivre le plan d’assurance qualité (PAQ) du projet ; - Contrôler la conformité des livrables techniques et fonctionnels aux spécifications ; - Réaliser des audits qualité tout au long du cycle de vie du projet ; - Suivre la correction des anomalies et non-conformités identifiées ; - Garantir la satisfaction des utilisateurs en veillant au respect des standards de qualité. |

# FORMATIONS

La formation constitue un levier essentiel pour assurer l’appropriation de la solution GESCOM par l’ensemble des acteurs concernés.

## Présentation du plan formations

Notre méthodologie des formations vise à garantir une montée en compétence progressive des utilisateurs, en tenant compte de leurs profils et de leurs rôles. Elle repose sur une approche participative, orientée vers la pratique et l’appropriation du système.

### Objectifs de la formation

Les formations ont pour but :

D’assurer la maîtrise de GESCOM ;

De renforcer l’autonomie des utilisateurs dans l’exécution de leurs tâches ;

De favoriser une adoption homogène de la solution à l’échelle de la CAMWATER.

### Approche pédagogique

La démarche de formation suivra un modèle mixte combinant :

Des sessions théoriques pour présenter les principes fonctionnels et les processus cibles ;

Des ateliers pratiques axés sur des cas d’usage réels ;

Des supports interactifs (guides utilisateurs, tutoriels, vidéos) pour faciliter l’apprentissage individuel ;

Des évaluations à la fin de chaque session afin de mesurer la compréhension et le niveau d’appropriation.

### Modalités pratiques

Les sessions se tiendront en présentiel ou en visioconférence selon les besoins ;

Chaque session sera planifiée en coordination avec les responsables métiers ;

Un planning de formation sera validé conjointement par la CAMWATER et l’intégrateur avant le démarrage effectif.

# SECURITE, CONFIDENTIALITE ET CONFORMITE

Tableau 5: sécurité, confidentialité et conformité

| Rubrique | Exigences/Contenus |
| --- | --- |
| Sécurité des infrastructures | -Sécurisation des serveurs (hardening, correctifs) ; -Segmentation réseau (LAN / DMZ / zone API) ; -Pare-feu NGFW + filtrage avancé ; -Hébergement central sécurisé + redondance ; -Supervision continue (logs, alertes). |
| Sécurité des accès et authentification | -Authentification centralisée Active Directory (siège & agences) ; -Gestion des droits par rôles et modules ; -MFA pour administrateurs ; -Journalisation des sessions ; -Audit trail complet (actions critiques). |
| Sécurité des données | -Chiffrement AES-256 des données sensibles ; -Chiffrement TLS/SSL pour tous les flux ; -Masquage / anonymisation des données de test ; -Sauvegardes automatiques (incrémentales + complètes) ; -PRA & PCA obligatoires ;. |
| Sécurité des API & interopérabilité | -Jetons sécurisés (OAuth2 / JWT) ; -Limitation de débit (rate limiting) ; -Signature et contrôle d’intégrité des flux ; -Validation des schémas (JSON schema) ; -Journalisation des appels API ; -Sécurisation des intégrations Mobile Money (OM, MTN, EU) et cartes bancaires. |
| Conformité réglementaire | -Conformité CEMAC (onboarding, flux financiers) ; -Conformité RGPD & réglementation nationale ; -Conformité PCI-DSS pour les paiements carte ; -Respect des politiques internes CAMWATER ; Preuves à fournir : Documentation API, journaux d’audit, procédures de sécurité. |
| Confidentialité & protection des informations | -Interdiction de divulgation des informations CAMWATER ; -Utilisation exclusive des données pour le projet ; -Accords de confidentialité signés par le personnel de l’intégrateur ; -Restitution ou destruction sécurisée des données en fin de contrat. |
| Sécurité opérationnelle | -Mode offline/online avec synchronisation sécurisée ; -Base locale sécurisée dans chaque agence ; -Protection anti-fraude sur les opérations critiques ; -Supervision centralisée + alertes techniques et sécurité. |
| Tests de sécurité | -Tests d’intrusion (interne / externe) ; -Tests de charge sur API et services web ; -Tests d’élévation de privilèges ; -Tests de conformité RGPD (droits des personnes) ; -Rapport de tests de sécurité obligatoire avant mise en production. |
| Obligations de l’intégrateur | -Documentation complète de sécurité ; -Procédures de gestion des incidents ; -Politiques de sauvegarde/restauration ; -Manuel de sécurité opérationnelle ; • Formation du personnel CAMWATER. |

# SUIVI, REPORTING ET EVALUATION

Le suivi du projet s’effectue par la production régulière de rapports d’avancement, incluant :

- L’état d’exécution des tâches, des livrables produits ;

- Les écarts par rapport au planning ;

- Les recommandations et actions correctives.

## Indicateurs de performance (KPI)

Pour le projet GESCOM de la CAMWATER, on peut définir des KPI de pilotage global (respect des délais, de la qualité de la solution, qualité de la formation, qualité des accompagnements, disponibilité technique, respect de l’organisation et de la gouvernance).

Ces indicateurs permettront d’évaluer l’avancement, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre, ainsi que l’atteinte des objectifs fixés.

### Indicateurs de délai

Comme indicateurs de délai nous avons :

- Respect du calendrier global : % de jalons atteints dans les délais prévus ;

- Dérive de planning : nombre de jours de retard cumulé par rapport au plan d’exécution ;

- Taux d’activités réalisées : (activités achevées / activités planifiées) x 100.

### Indicateurs de qualité

Comme indicateurs de qualité nous avons :

- Taux de conformité des livrables : (livrables validés sans réserve / livrables produits) x 100 ;

- Nombre de non-conformités relevées lors des revues qualité ;

- Taux de correction des anomalies : anomalies corrigées / anomalies détectées.

### Indicateurs de formation et d’accompagnement

Comme indicateur de formation et accompagnement nous avons :

- Taux de formation des utilisateurs : (nombre d’utilisateurs formés / nombre total à former) x 100 ;

- Taux de satisfaction des participants aux formations (%) ;

- Taux d’appropriation : % d’utilisateurs actifs après mise en production.

### Indicateurs techniques

Comme indicateur technique nous avons :

- Disponibilité de l’infrastructure : % de temps de disponibilité des serveurs / réseau ;

- Temps de réponse moyen de l’application ;

- Nombre d’incidents techniques critiques enregistrés pendant la phase de déploiement.

Tableau récapitulatif des indicateurs par domaines :

Tableau 6: Tableau d'indicateurs

| Domaine | Indicateur | Cible | Fréquence de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai | % de jalons respectés | ≥ 90% | Mensuel |
| Qualité | % de livrables validés sans réserve | ≥ 95% | À chaque livraison |
| Formation | % d’utilisateur ayant pris la main sur la solution | 100 % | Avant la mise en production |
| Technique | Disponibilité de l’infrastructure | ≥ 99% | Hebdomadaire |

# REVISION ET MISE A JOUR DU PLAN

Le Programme d’exécution est valide dès approbation du chef de service du marché après avis de l’ingénieur, et valable durant tout le projet. Toute révision doit être proposée par l’une des parties prenantes et soumise à validation des autres avant adoption.

# CONCLUSION

Le projet GESCOM constitue une étape stratégique dans la transformation numérique de CAMWATER et dans l’amélioration durable de sa performance commerciale. À travers la mise en place d’une solution intégrée, moderne et sécurisée, CAMWATER se dote d’un outil capable de soutenir la croissance de ses activités, d’optimiser la gestion de ses clients et de renforcer la maîtrise de ses recettes sur l’ensemble du territoire national.

Le programme d’exécution décrit dans ce document établit un cadre méthodologique clair, structuré et conforme aux exigences du marché. Il précise les phases, les responsabilités, les livrables et les mécanismes de suivi nécessaires au bon déroulement du projet. L’approche proposée garantit une mise en œuvre progressive, maîtrisée et alignée avec les priorités opérationnelles de CAMWATER, notamment la digitalisation, l’interopérabilité, la sécurité des données et la continuité de service dans les agences.

La réussite du projet repose sur un partenariat étroit entre l’intégrateur et les équipes CAMWATER, la mobilisation continue des parties prenantes et la rigueur dans l’exécution de chaque étape. En s’inscrivant dans cette dynamique, le projet GESCOM permettra à CAMWATER de disposer d’un système robuste, évolutif et orienté vers la performance, capable de soutenir les ambitions de modernisation et d’améliorer significativement la qualité du service rendu aux usagers.

Ce programme pose ainsi les fondations d’une transformation structurante, qui contribuera à positionner CAMWATER comme une entreprise publique moderne, efficace et résolument tournée vers l’avenir.